## Slide 1: Resultaten Subsidieretentie Ruisbroek renoveert

## Slide 2: Overzicht timing
08/06/2018 startvergadering
16/08/2018 ondertekening Samenwerkingsovereenkomst
12/09/2018 persmoment
17/09/2018 uitleg in dienstencentrum
19/09/2018 1ste buurtbabbel
25/09/2018 2de buurtbabbel
25/01/2019 bepalen rangorde
20/02/2019 infovergadering voor de 10 geselecteerden
06/03/2019 start opmaak renovatieplannen voor 8 deelnemers
08/04/2019 schatter
24/04/2019 ondertekenen Tussenkomstovereenkomst en renovatieplan
28/08/2019 Hypotheekname in orde
01/10/2019 start 1ste werk (dakwerken)
Dec/2021 laatste werk (badkamerrenovatie)

## Slide 3: Overzicht werken in 8 woningen
6 buitenschrijnwerk
6 plat dak
5 elektriciteit
5 hellend dak
4 centrale verwarming
3 sanitair
1 dak herstellingen
1 gaskachel
1 boiler
1 Sanering mazouttank
1 traplening + verlichting
1 badkamerrenovatie
1 plafondrenovatie
1 extra slaapkamer + toilet
1 vloerrenovatie slaapkamer + living
1 architect
1 renovatie slaapkamer + living

## Slide 4: Waarom 8 i.p.v. 10 renovaties
Van de eerste 10 geselecteerden zijn er drie die afhaakten
Wegens:
  Plannen tot verkoop binnen de 5 jaar
  Krijgt geld van ouders om te renoveren
  Geen vertrouwen in ongekend terugbetalingsbedrag
De elfde aanvrager laten aansluiten
10 - 3 + 1 = 8

## Slide 5: Budget
Beschikbaar 8 x €30.000 = €240.000
realisaties €239.845,58
Terug te vorderen €154,42
Andere financiering:
  Voorschot op premies via OCMW: 4 dossiers twv 16.469,52
  OCMW lening 1 dossier
  Zelf bijgelegd 1 dossier (+/- 300€)

## Slide 6: Één dossier als voorbeeld
Renovatieplan
Elektriciteit
Voordeur + rolluik
CV ketel vernieuwen + ventilatie badkamer
Plat dak + asbest schouw verwijderen
Slaapkamer vernieuwen
Living vergroten
Schatting € 33.600 -> effectieve kost € 29.999,60

## Slide 7
Foto’s
Voor en na

## Slide 8: Plat dak isoleren

## Slide 9: Voordeur vernieuwen

## Slide 10: Elektriciteit conform zetten + keuring

## Slide 11: Vervangen CV-ketel

## Slide 12: Slaapkamer renoveren

## Slide 13: Living renoveren

## Slide 14
Gevaren vermeden

## Slide 15: Lekke waterbuis bleek toe geroest

## Slide 16: Mazout ketel met bidons afvalmazout

## Slide 17: CO-gevaar

## Slide 18: Schimmelvorming kinderkamer

## Slide 19: houtrot

## Slide 20: Oude kachel met gaslek

## Slide 21: Elektriciteit met reeds verbrandingsverschijnselen

## Slide 22
Grote besparing op gezinsbudget realiseren

## Slide 23: Ketel stuk -> elektrisch verwarmen

## Slide 24: Budget vliegt door het raam

## Slide 25
Tevredenheid
eigenaars

## Slide 26: Tevredenheid eigenaars
Had nooit gedacht dat ik in aanmerking zou komen
Degelijke uitleg over het project
Het duurt lang eer de eerste werken kunnen beginnen
Goede uitleg over de verschillen in de offertes waardoor we een beter keuze kunnen maken
Zelf kunnen beslissen
Accurate info, tips, raad, voorstellen
Correct, stipte afspraken, steeds bereikbaar, vlot contact, vertrouwen

## Slide 27: Tevredenheid eigenaars
Grote ontzorging, goede begeleiding, strenge controle t.o.v de aannemers
Verkrijgen van kortingen bij aannemers
Recht op en hulp bij aanvraag premies
Extra financieringsmogelijkheden (voorschot op premies, renovatielening, OCMW-lening)
Nu terug goesting om zelf verder te verbouwen en al begonnen.
Ik kan nu langer in mijn huisje blijven (75jaar)
Terug warmte in huis na een koude winter en elektrisch moeten verwarmen
Terug een veilig huis

## Slide 28
Samenwerking?

## Slide 29: samenwerking
Vertaler vanuit vzw PIN
  zeer handig bij de buurtbabbels en bij de info vergadering geselecteerden
OCMW/gemeente
  fijne vlotte samenwerking (inname openbaar domein, aanvraag voorschot op premies, sociale hulp) en contact
  Steeds vlotte samenwerking met boekhouding
  Het plaatsen van de mobiele werkplek
Woonwinkel
  Zeer vlotte samenwerking en contact, ondersteuning premies, tips aannemers
  SAMENWERKEN LOONT

## Slide 30: En daarom..
Een Hartelijk Dankjewel